2022年度科技馆免费开放项目绩效自评报告

- 自评结论

- 自评得分：93.37分，详见项目自评表。

- 绩效目标完成情况

- 执行率情况。

- 市科技馆免费开放项目总预算959万元，项目实际支出数929万元，预算执行率96.87%。

- 完成的绩效目标。

- 根据年初设置的项目绩效目标，目标已基本完成。

- 未完成的绩效目标。

- 绩效目标已基本完成。

- 存在的问题和原因

- 项目总预算959万元，实际支出金额929万元，结余资金约30万元，预算执行率为96.87%，项目原设置绩效目标基本完成，不存在相关问题。

- 下一步拟改进措施

- 主要改进措施如下：一是加强预算管理。在馆内推行“无预算不支出”的资金支出原则，按照各部室上报-财务部门汇总统筹-集体研究确定的程序进一步强化预算管理，加强项目支出范围及额度确定的科学性。二是加强预算执行管理，严格按照批复预算开展项目实施，强化预算执行监督，提高预算执行成效。

襄阳市科技馆

2023年4月13日