第六部分 附件

一、2022年度院士专家工作站建设管理项目绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 院士专家工作站建设管理项目　 |
| 主管部门 | 襄阳市科学技术协会 | 项目实施单位 | 襄阳市院士专家联络服务中心　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、政府专项 □　3、政府性基金项目 □　４、其他 ☑ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ |
| 项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元）（20分） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 50.63万 | 50.27万 | 99.29％ | 19.86分 |
| 年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 成本指标 | 日常管理 | ≤26万元 | 26万元 | 5分 |
| 成本指标 | 招商活动 | ≤3万元 | 3万元 | 5分 |
| 成本指标 | 科创中国活动 | ≤5万元 | 5万元 | 5分 |
| 成本指标 | 培训活动 | ≤5万元 | 5万元 | 5分 |
| 数量指标 | 建站数量 | 15家 | 16家 | 10分 |
| 数量指标 | 成果宣传 | 5次 | 8次 | 10分 |
| 数量指标 | 专家对接 | 2名院士，多名专家 | 10名院士，100余名专家 | 10分 |
| 质量指标 | 按目标完成 | 按目标完成 | 完成8 | 10分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强社会效益 | 全市高新企业创新创造活力不断增强，全市性科技创新活动蓬勃开展 | 完成 | 10分 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 达到服务对象基本满意90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 10分 |
| 总分 | 99.86分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |